Согласовано:                                                                                               Утверждаю:

______________________                                         ______________________

"___" _________________2013 г                                              "___"  _____________2013 г.

Локальная смета

Капитальный ремонт  системы канализации

по адресу: г.Отрадное, ул.Дружбы д.18

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Составлена в ценах на: март 2013 г

г.

Сметная стоимость: 267121.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 651.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 85557.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 66-02-002 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 74*0,85% = 18300.28 руб. С.П. 50*0,8% = 11619.23 руб.) | 100 м | 1.6 | 1929,95 1929.95 | 0 0 | 25259.19 | 25259.19 | 0 0 | 130.49 0 | 208.78 0 |
| 2 | ТЕР 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.76, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 2.35, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 19679.39 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 11245.37 руб.) | 100 м трубопровода | 1.6 | 7778,37 1331.79 | 41.55 2.39 | 41829.79 | 17430.47 | 316.44 31.28 | 61.60 0.06 | 98.56 0.10 |
|  | 301-1098 | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 9.2012 Ленинградская область 1-я зона) | т | 0.042 | (110027.48) |  | (4621.15) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | тройник 110*110*110 мм | шт | 12 | (91) |  | (1092.00) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Ревизия с крышкой диам 110 мм | шт | 12 | (93.96) |  | (1127.52) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Крестовина диам 110 мм | шт | 4 | (200.66) |  | (802.64) |  |  |  |  |
|  | Прайс-лист | Отвод диам 110 мм | шт | 18 | (91) |  | (1638.00) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр 69-09-001 | Очистка помещений от строительного мусора Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 78*0,85% = 15551.76 руб. С.П. 50*0,8% = 9425.31 руб.) | 100 т мусора | 0.85 | 2946,90 2946.90 | 0 0 | 20489.80 | 20489.80 | 0 0 | 214.32 0.46 | 182.17 0.39 |
| 4 | ФСЦП 311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка Индексы: к з/п рабочих: 8.18, | Тонна | 0.85 | 32,93 4.15 | 28.78 0 | 53.31 | 28.85 | 24.46 0 | 0.58 0 | 0.49 0 |
| 5 | ФСЦП 310-3050-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) расстояние перевозки 50 км; нормативное время пробега 2,772 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0.85 | 27,43 0 | 27.43 0 | 23.32 | 0 | 23.32 0 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | ТЕР 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 80*0,85*0,9% = 1202.43 руб. С.П. 45*0,8*0,85% = 611.07 руб.) | 100 м3 грунта | 0.08 | 2619,31 2619.31 | 0 0 | 1714.08 | 1714.08 | 0 0 | 154.00 1.27 | 12.32 0.10 |
| 7 | ТЕР 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 3.73, к з/п машинистов: 8.18, к материалам: 3.37, ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 155.20 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 84.20 руб.) | 1 м3 подстилающего слоя | 0.24 | 191,19 64.19 | 42.80 8.94 | 232.43 | 126.02 | 38.31 17.55 | 3.41 0.30 | 0.82 0.07 |
| 8 | ТЕР 01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 80*0,85*0,9% = 105.00 руб. С.П. 45*0,8*0,85% = 53.36 руб.) | 1000 м2 спланированной площади | 0.008 | 2287,25 2287.25 | 0 0 | 149.68 | 149.68 | 0 0 | 123.00 1.49 | 0.98 0.01 |
| 9 | ТЕР 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, ( Н.Р. 80*0,85*0,9% = 729.69 руб. С.П. 45*0,8*0,85% = 370.82 руб.) | 100 м3 грунта | 0.08 | 1589,51 1589.51 | 0 0 | 1040.18 | 1040.18 | 0 0 | 97.20 1.27 | 7.78 0.10 |
| 10 | ТЕР 16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.18, к стоимости машин: 4.03, к материалам: 3.88, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 9195.26 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 5254.43 руб.) | 1 врезка | 6 | 309,40 166.24 | 1.50 0 | 11493.17 | 8159.06 | 36.27 0 | 8.94 0.08 | 53.64 0.48 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 102285 | 74397 | 439 49 |  | 566 1 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 113510 | 85557 | 505 56 |  | 651 1 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 85557 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 505 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 56 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 27449 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 9281 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 122791 | 85557 | 505 56 |  | 651 1 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 64919 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 187710 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 38664 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 226374 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 40747.32 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 267121 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 267121 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 267121 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/