Согласовано:                                                                                       Утверждаю: Глава администрации МО "Город Отрадное"

___________________                                                                                    _________________________Ларионов Е.В.

"___" ____________________ 2013г.                                                          "___" ____________________ 2013 г.

Локальная смета

Капитальный ремонт шиферной кровли

по адресу: г.Отрадное, ул.Вокзальная д.4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: сентябрь  2012 г. ТЕР, ТЕРр, ЛО, редакция 2011 г.

Сметная стоимость: 493056.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 792.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 109008.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 58-17-003 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 6.08, ( Н.Р. 83*0,85% = 8000.25 руб. С.П. 65*0,8% = 5859.34 руб.) | 100 м2 покрытия кровли | 3.37 | 361,81 360.73 | 1.08 0 | 9820.35 | 9798.22 | 22.13 0 | 24.39 0.84 | 82.19 2.83 |
| 2 | ТЕРр 58-20-007 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 4.25, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 3.17, ( Н.Р. 83*0,85% = 3342.41 руб. С.П. 65*0,8% = 2447.96 руб.) | 100 м | 0.36 | 2394,81 1409.70 | 5.68 1.10 | 5216.81 | 4090.39 | 8.69 3.19 | 87.18 0.05 | 31.38 0.02 |
| 3 | ТЕРр 58-21-001 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 4.01, к материалам: 3.13, ( Н.Р. 83*0,85% = 757.95 руб. С.П. 65*0,8% = 555.12 руб.) | 10 шт. | 0.4 | 980,00 287.93 | 3.60 0 | 1796.02 | 928.29 | 5.77 0 | 18.60 0.06 | 7.44 0.02 |
| 4 | ТЕРр 58-21-002 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 4.01, к материалам: 3.13, ( Н.Р. 83*0,85% = 211.91 руб. С.П. 65*0,8% = 155.20 руб.) | 10 шт. | 0.4 | 285,33 80.50 | 1.20 0 | 516.39 | 259.53 | 1.92 0 | 5.20 0.06 | 2.08 0.02 |
| 5 | ТЕРр 58-05-003 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 4.11, к материалам: 3.74, ( Н.Р. 83*0,85% = 5430.41 руб. С.П. 65*0,8% = 3977.20 руб.) | 100 м | 0.34 | 7376,38 2426.96 | 40.40 0 | 12949.60 | 6650.84 | 56.45 0 | 150.09 0.27 | 51.03 0.09 |
| 6 | ТЕРр 58-02-001 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 6.08, ( Н.Р. 83*0,85% = 1014.79 руб. С.П. 65*0,8% = 743.22 руб.) | 100 окон | 0.03 | 5150,41 5139.98 | 10.43 0 | 1244.75 | 1242.85 | 1.90 0 | 341.30 0.27 | 10.24 0.01 |
| 7 | ТЕРр 58-03-001 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 6.08, ( Н.Р. 83*0,85% = 1107.17 руб. С.П. 65*0,8% = 810.88 руб.) | 100 м труб и покрытий | 1.25 | 134,80 134.59 | 0.21 0 | 1357.59 | 1355.99 | 1.60 0 | 9.10 0.27 | 11.38 0.34 |
| 8 | ТЕР 12-01-007-03 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 6.35, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 7.44, ( Н.Р. 120*0,85*0,9% = 26459.00 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 12654.31 руб.) | 100 м2 кровли | 3.37 | 3625,05 889.13 | 173.68 31.58 | 92109.93 | 24150.73 | 3716.67 857.78 | 47.23 0.79 | 159.17 2.66 |
| 9 | ТЕР 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 7.22, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 3.13, ( Н.Р. 120*0,85*0,9% = 15255.26 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 7295.99 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.85 | 9908,94 2096.65 | 36.83 8.00 | 35276.82 | 14364.15 | 226.03 54.81 | 112.75 0.20 | 95.84 0.17 |
| 10 | ТЕР 12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 5.69, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 3.94, ( Н.Р. 120*0,85*0,9% = 4442.83 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 2124.83 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 3.37 | 1015,77 149.40 | 46.47 5.20 | 15835.71 | 4058.03 | 891.08 141.24 | 7.84 0.13 | 26.42 0.44 |
| 11 | ТЕР 10-01-003-01 | Устройство слуховых окон к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 5.23, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 4.02, ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 3195.36 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 1526.67 руб.) | 1 слуховое окно | 3 | 525,53 123.29 | 34.85 4.39 | 7958.67 | 2981.15 | 546.80 106.15 | 6.63 0.11 | 19.89 0.33 |
|  | 101-2009 | Приборы форточные (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 8.2012 Ленинградская область 1-я зона) | компл | 3 | (43.94) |  | (131.82) |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР 10-01-023-01 | Укладка ходовых досок к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 5.64, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 5.88, ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 302.99 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 144.76 руб.) | 100 м ходов | 0.5 | 329,74 69.44 | 19.22 3.20 | 1042.84 | 279.84 | 54.20 12.90 | 3.80 0.08 | 1.90 0.04 |
| 13 | ТЕРр 60-07-007 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 5.65, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 7.65, ( Н.Р. 78*0,85% = 7306.61 руб. С.П. 63*0,8% = 5535.31 руб.) | 100 м труб | 0.12 | 12544,28 9850.93 | 296.49 102.16 | 11929.16 | 9527.82 | 201.02 98.81 | 609.21 4.43 | 73.11 0.53 |
|  | 115-2835 | Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 8.2012 Ленинградская область 1-я зона) | т | 2.054 | (10308.18) |  | (21173.00) |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр 60-07-008 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 5.65, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 7.64, ( Н.Р. 78*0,85% = 4020.97 руб. С.П. 63*0,8% = 3046.19 руб.) | 100 м труб | 0.12 | 6835,24 5439.10 | 111.24 38.28 | 6514.12 | 5260.70 | 75.42 37.02 | 336.37 1.66 | 40.36 0.20 |
|  | 115-2835 | Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 8.2012 Ленинградская область 1-я зона) | т | 1.2653 | (10308.18) |  | (13042.94) |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР 26-02-018-03 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом пирилакс любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины г1, рп1, в1, д2, т2, по нпб 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по гост 12.1.044 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 4.09, к з/п машинистов: 8.06, к материалам: 3.93, ( Н.Р. 100*0,85*0,9% = 1871.45 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 1181.97 руб.) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.4 | 416,50 183.92 | 222.93 5.84 | 3404.94 | 2075.35 | 1276.50 65.90 | 8.87 0.17 | 12.42 0.24 |
|  | 113-8072 | Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС-ЛЮКС" для древесины (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 8.2012 Ленинградская область 1-я зона) | кг | 64.4 | (79.52) |  | (5121.09) |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр 58-18-001 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм Индексы: к з/п рабочих: 8.06, к стоимости машин: 4.04, к материалам: 5.97, ( Н.Р. 83*0,85% = 6341.02 руб. С.П. 65*0,8% = 4644.13 руб.) | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1.4 | 1481,69 688.24 | 21.98 0 | 14338.37 | 7766.10 | 124.32 0 | 45.70 0.84 | 63.98 1.18 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 221312 | 94790 | 7210 1378 |  | 689 9 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 236612 | 109008 | 8292 1585 |  | 792 10 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 109008 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 8292 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 1585 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 119312 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 39469 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 276081 | 109008 | 8292 1585 |  | 792 10 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 89060 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 365141 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 52703 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 417844 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 75211.92 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 493056 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 493056 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 493056 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/