## 2017
Приложение №4
ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
капитального строительства и капитального ремонта объектов,
расположенных на территории МО "Город Отрадное" на 2017 год
№ п.п. | Наименование и местнонахождение объектов | Бюджет | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2017 год, тысяч рублей | План на 01.04.2017г. | Исполнение на 01.04.2017г. | Отклонение | Причины отклонений
1. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
1.1. | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в том числе:
1.1.1. | Ремонт выморочного жилищного фонда | местн. б-т | 0501 | 42 3 01 15090 | 244 | 225 | 100 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ: | [6 empty] | 100 | 0 | 0 | 0
1.2. | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
1.2.1. | Капитальный ремонт и утепление фасада здания МБУК "КЦ "Фортуна" | местн. б-т | 0801 | 41 5 01 S0350 | 243 | 225 | 871.1 | 871.1 | 871.1 | 0
1.2.2. | Ремонт водосточной системы здания МБУК "КЦ"Фортуна" | местн. б-т | 0801 | 41 5 01 11980 | 243 | 225 | 395.5 | 395.5 | 395.5 | 0
ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ: | [6 empty] | 1266.6 | 1266.6 | 1266.6 | 0
1.3. | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
1.3.1. | Капитальный ремонт и утепление фасада здания администрации МО "Город Отрадное" | местн. б-т | 0113 | 98 9 09 10090 | 243 | 225 | 1089,9 | 1089,9 | 1089.9 | #VALUE!
1.3.2. | Замена входной двери здания администрации МО "Город Отрадное" | местн. б-т | 0113 | 98 9 09 10090 | 243 | 225 | 60 | 60 | 0 | 60 | Работы выполнены в марте 2017г., срок оплаты 30 дней со дня подписания акта выполненных работ
ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ : | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 1089.9 | #VALUE!
ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 2356.5 | #VALUE!
2. | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
2.1. | РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2.1.1. | Разработка ПСД по газификации жилого фонда МО "Город Отрадное" | местн. б-т | 0502 | 42 3 02 82170 | 414 | 226 | 150.6 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: | [6 empty] | 150.6 | 0 | 0 | 0
2.2. | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
2.2.1. | Строительство газопровода, водопровода, автомобильной дороги и сетей электроснабжения на объекте: "кадастровый квартал 47:16:0201002 зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными жилыми домами, местоположение: г. Отрадное, между ул. Питерской и ул. Петрушинской и ул. Балтийской" | местн. б-т | 0502 | 42 3 02 S0780 | 414 | 310 | 867.2 | 0 | 0 | 0
|  | обл. б-т |  | 42 3 02 70780 |  |  | 16476.4
2.2.2. | Строительство наружной сети канализации микрорайона «Аэрогеодезия» | местн. б-т | 0505 | 42 3 02 80560 | 414 | 310 | 1376.1 | 0 | 0 | 0
|  | местн. б-т | 0502 | 42 3 02 80560 | 414 | 310 | 900 | 0 | 0 | 0
|  | местн. б-т | 0502 | 41 3 02 S0250 | 414 | 310 | 1003.8 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Строительство стадиона с искусственным покрытием в г.Отрадное | местн. б-т | 1105 | 41 3 02 80570 | 414 | 310 | 2947.5 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ: | [6 empty] | 23571 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ: | [6 empty] | 23721.6 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 2356.5 | #VALUE!