Приложение N 1

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

ПОКАЗАТЕЛИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Отрадное» на 2015-2018 годы

| N п/п | Показатель | Вариант оценки | Зна- чение | Вес пока- зателя | Интег- ральная оценка в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Актуальность на настоя- щий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с концепцией социально- экономи- ческого развития МО «Город Отрадное» | соответствует | 1 | 15 | 15 |
| 2. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой критериев оценки эффективности | 1 | 30 | 30 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 4. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 20 | 20 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 1 | 5 | 5 |
| 6. | Уровень освоенного объема финансирования от фактического объема финансирования с начала её реализации | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 10 | 10 |

Всего: 100  баллов.

*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

Приложение N 2

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Отрадное» на 2015-2018 годы           ___________________________________________________________________ ______________________________________ за_2017_год

(наименование муниципальной целевой программы)

| N п/п | Наименование критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр. 4/гр. 3 (от 0 до 1) * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество малых и средних предприятий на территории г. Отрадное к концу года | 230 шт | 270 шт | 1.1 |
| 2. | Количество индивидуальных предпринимателей на территории г. Отрадное к концу года | 270 шт | 360 шт | 1 |
| … | Количество критериев оценки эффективности (единиц) | 2 | 2 | Х |

- * При фактическом перевыполнении критерия оценки эффективности значение берется равным 1.

| № п/п | наименование показателя | план (по программе) |  | фактически (выполнение) |  | Факт./план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | с начала реализации программы | 2017 год | с начала реализации программы |  |
| 1 | Количество мероприятий** | 20 | 58 | 20 | 58 | 1 |
| 2 | Объемы финансирования (тыс. рублей) | 23 | 103 | 23 | 103 | 1 |
| ** мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным *** указываются причины невыполнения мероприятий и причины недофинансирования программы п.4.2. «горячая линия» в администрации не организована п. 6.2. информационный стенд не работает (вышла из строя сенсорная панель) |  |  |  |  |  |  |