ПОКАЗАТЕЛИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Развитие социокультурного пространства

МО «Город Отрадное» за 2020 год

| N п/п | Показатель | Вариант оценки | Зна- чение | Вес пока- зателя | Интег- ральная оценка в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Актуальность на настоя- щий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с концепцией социально- экономи- ческого развития МО «Город Отрадное» | соответствует | 1 | 15 | 15 |
|  |  | не соответствует | 0 |  |  |
| 2. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой критериев оценки эффективности | 0,90 | 30 | 27 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,97 | 20 | 19,4 |
| 4. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,97 | 20 | 19,4 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 1 | 5 | 5 |
| 6. | Уровень освоенного объема финансирования от фактического объема финансирования с начала её реализации | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,98 | 10 | 9,8 |

Всего 95,6 баллов

*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальная программа «Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное» за 2020 год

| N п/п | Наименование критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр. 4/гр. 3 (от 0 до 1) * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | количество посещений социокультурных мероприятий | 125 000 чел | 89 200 чел | 0,71 |
| 2. | количество культурно - досуговых, общегородских, спортивных и иных зрелищных мероприятий | 720 ед | 698 ед | 0,97 |
| 3. | количество спортивно-массовых мероприятий | 36 ед. | 119 ед | 1 |
| 4. | количество специалистов, повысивших уровень квалификации | 19 чел | 19 чел | 1 |
| 5. | сохранить количество клубных формирований | 17 ед | 17 ед | 1 |
| 6. | количество участников клубных формирований | 420 чел | 1125 чел | 1 |
| 7. | количество читателей городской библиотеки | 4100 чел | 4217 чел | 1 |
| 8. | количество массовых мероприятий, проводимых библиотекой | 260 ед | 228 ед | 0,87 |
| 9. | количество участников массовых мероприятий, проводимых библиотекой | 4000 чел | 3882 чел | 0,97 |
| 10. | количество общее посещений библиотеки | 29000 чел | 27234 чел | 0,94 |
| 11. | количество библиотечных выставок | 260 ед | 260 ед | 1 |
| 12. | количество экскурсий по историко-краеведческому залу | 130 ед | 130 ед | 1 |
| 13. | количество посетителей экскурсий по историко-краеведческому залу | 3370 чел | 2991 чел | 0,88 |
| 14. | количество выставок в историко-краеведческом зале | 20 ед | 20 ед | 1 |
| 15. | количество посетителей выставок в историко-краеведческом зале | 280 чел | 234 чел | 0,83 |
| 16. | сохранить кол-во выпусков муниципальной газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра» | 28 ед. | 28 ед | 1 |
| 17. | сохранить кол-во информационных выпусков «Отрадное ТВ» | 44 ед | 88 ед | 1 |
| 18. | кол-во телевизионной публицистической программы «Крупный план» | 20 ед | 26 ед | 1 |
| 19. | организация летней трудовой занятости несовершеннолетних | 1 смена | 0 | 0 |
| 20. | количество кинопоказов | 1300 ед | 1120 ед | 0,86 |
| … | Количество критериев оценки эффективности (единиц) | 20 | 20 | 0,90 |

### * При фактическом перевыполнении критерия оценки эффективности значение берется равным 1.

| № п/п | наименование показателя | план (по программе) | фактически (выполнение) | Факт./план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | с начала реализации программы | 2020 год | с начала реализации программы |  |
| 1 | Количество мероприятий** | 720 | 720 | 698 | 698 *1 | 0,97 |
| 2 | Объемы финансирования (тыс. рублей) | 44 095,6 | 44 095,6 | 43 411,5 | 43 411,5 *2 | 0,98 |

Причины невыполнения мероприятий программы:

В связи с введёнными карантинными мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, был введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с последующими ограничениями по количеству участников массовых мероприятий. Из-за этого провести городские мероприятия в штатном режиме не представлялось возможным.