ПОКАЗАТЕЛИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Безопасность на территории Отрадненского городского поселен6ия

Кировского муниципального района Ленинградской области в 2020 году

| N п/п | Показатель | Вариант оценки | Зна- чение | Вес пока- зателя | Интег- ральная оценка в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Актуальность на настоя- щий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с концепцией социально- экономи- ческого развития МО «Город Отрадное» | Соответствует - 1 | 1 | 15 | 15 |
|  |  | Не соответствует - 0 |  |  |  |
| 2. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой критериев оценки эффективности - от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы – от 0 до 1 | 0,6 | 20 | 12 |
| 4. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы – от 0 до 1 | 0,9 | 20 | 18 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой – от 0 до 1 | 1 | 5 | 5 |
| 6. | Уровень освоенного объема финансирования от фактического объема финансирования с начала её реализации | отношение освоенного объема финансирования к фактическому – от 0 до 1 | 0,95 | 10 | 9,5 |
| Всего | 89,5 баллов |

*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

Исполнитель: ведущий специалист отдела по организационным вопросам Л.В. Заостровцева _____________

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

Безопасность на территории Отрадненского городского поселен6ия

Кировского муниципального района Ленинградской области за 2020 год

| N п/п | Наименование критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе (шт.) | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр. 4/гр. 3 (от 0 до 1) * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Установка точечной системы оповещения населения | 1 | 0 | 0 |
|  | Установка камер видеонаблюдения в муниципальных учреждениях | 5 | 8 | 1 |
|  | Обучение должностных лиц и работников в области ГО, ЧС и ОПБ | 4 | 4 | 1 |
|  | Ремонт ПГ | 5 | 34 | 1 |
|  | Расширение АПК АИС «Безопасный город» | 1 | 0 | 0 |
| Количество критерий | 16 | 46 | 3 |

### * При фактическом перевыполнении критерия оценки эффективности значение берется равным 1.

Исполнитель: ведущий специалист отдела по организационным вопросам Л.В. Заостровцева _____________

| № п/п | Наименование показателя | план (по программе) | фактически (выполнение) | Факт./план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | с начала реализации программы | 2020 год | с начала реализации программы |  |
| 1 | Количество мероприятий** | 21 | 21 | 19 | 19 | 0,90 |
| 2 | Объемы финансирования (тыс. рублей) | 1453677,09 | 1453677,09 | 1381763,09 | 1381763,09 | 0,95 |
| ** мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным *** указываются причины невыполнения мероприятий и причины недофинансирования программы |

Исполнитель: ведущий специалист отдела по организационным вопросам Л.В. Заостровцева _____________

Причины невыполнения:

1.   Установка точечной системы оповещения населения не выполнено в связи с актуализацией проекта местной системы оповещения. Договор от 26.05.2020 № 012605/20 на выполнение работ по разработке ПСД по созданию муниципальной системы оповещения и информирования населения о ЧС на территории МО «Город Отрадное» - выполнен.

2. Расширение АПК АИС «Безопасный город» не выполнено в связи с переносом на 2021 г.