Аналитическая записка о реализации муниципальных программ

МО «Город Отрадное» на 2022-2024 годы»

В соответствии с Постановлениями Администрации МО «Город Отрадное» от 29.11.2021 г. № 728 «Об утверждении Порядка разработки, реализации муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» проведён анализ и оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Город Отрадное» на 2022-2024г.

На территории МО «Город Отрадное» действует 8 муниципальных программ.

На реализацию муниципальных программ МО «Город Отрадное» в 2022 году предусмотрено бюджетных средств 241 658,4 тыс. рублей, кассовый расход 236 710,4 тыс. рублей или 98,0%, в том числе:

1. Муниципальная программа «Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное» на 2022-2024 годы»», утверждена Постановлением Администрации МО «Город Отрадное» от 29 ноября 2021 года № 723, (в редакции Постановлений Администрации МО «Город Отрадное» от 27.10.2022 № 591, от 22.12.2022 № 736), включает в себя 5 комплекса процессных мероприятий.

На муниципальную программу «Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное» на 2022-2024 годы» в 2022 году предусмотрено бюджетных средств 48 028,8 тыс. рублей, кассовый расход 47 639,9 тыс. рублей или 99,2 %, в том числе:

- На Комплекс процессных мероприятий № 1 "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" предусмотрено бюджетных средств 2 964,0 тыс. рублей, кассовый расход 2 880,4 тыс. рублей или 97.2 %, в том числе:

  - Организация и проведение мероприятий в МКУ "Отрадненская библиотека"

  - Организация и проведение мероприятий в МБУК "КЦ "Фортуна"

- Комплекс процессных мероприятий № 2 "Обеспечение отдыха детей и подростков" предусмотрено бюджетных средств 1 191,9 тыс. рублей, кассовый расход  1 137,7 тыс. рублей или 95.4 %, в том числе:

  - Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

  - Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи

- Комплекс процессных мероприятий № 3 "Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения" предусмотрено бюджетных средств 1 219,0 тыс. рублей, кассовый расход  1 119,0 тыс. рублей или 91,8 %, в том числе:

  - Организация и проведение мероприятий в МБУК "КЦ "Фортуна", направленных на развитие физической культуры

- Комплекс процессных мероприятий № 4 "Поддержка средств массовой информации" предусмотрено бюджетных средств 4 214,1 тыс. рублей, кассовый расход  4 214,1  тыс. рублей или 100 %, в том числе:

  - Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

  - Информирование жителей о развитии муниципального образования и деятельности органов местного самоуправления посредством телерадиовещания

  - Изготовление печатной продукции с целью информирования жителей о развитии муниципального образования и деятельности органов местного самоуправления

- Комплекс процессных мероприятий № 5 "Развитие и модернизация объектов культуры" предусмотрено бюджетных средств 38 439,8 тыс. рублей, кассовый расход  38 288,7  тыс. рублей или 99.6 %, в том числе:

  - Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений

  - Субсидия на приобретение основных средств

  - Софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

  - Поддержка развития общественной инфраструктуры

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы и сведения об установленных и достигнутых целевых показателей

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО «Город Отрадное» | Другие источники | Бюджет МО «Город Отрадное» | Другие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1. | Формирование высокого духовно-нравственного уровня населения и высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей | 2964,0 |  | 2880,4 |  | количество культурно - досуговых, общегородских, патриотических и иных зрелищных мероприятий |  | 720 | 722 |
|  |  |  |  |  |  | количество историко-краеведческих экскурсий |  | 120 | 132 |
| 2. | Пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей, формирование культуры быта; | 1219,0 |  | 1119,0 |  | количество спортивно-массовых мероприятий |  | 130 | 174 |
|  |  |  |  |  |  | количество посетителей спортивно-массовых мероприятий |  | 8000 | 9645 |
| 3 | Совершенствование единого социокультурного и информационного пространства города, повышение качества культурных услуг, научно-методического обеспечения, развитие системы непрерывного образования и переподготовки кадров культуры | 30728,9 | 7710,9 | 30577,8 | 7710,9 | количество клубных формирований |  | 17 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | количество кинопоказов |  | 1100 | 538 |
|  |  |  |  |  |  | количество специалистов, повысивших уровень квалификации |  | 18 | 9 |
| 4 | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и искусства, обеспечение доступности услуг культуры для всех социальных и возрастных категорий населения, в том числе и лиц с ОВЗ; | 4214,1 |  | 4214,1 |  | количество выпусков муниципальной газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра» |  | 24 | 26 |
|  |  |  |  |  |  | количество информационных выпусков «Отрадное ТВ» |  | 40 | 46 |
| 5 | Развитие межпоселенческих, межрайонных связей в сфере физической культуры и спорта, обеспечение условий для развития на территории МО «Город Отрадное» физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Не требует финансирования |  | Не требует финансирования |  | количество участников районных, региональных, российских и международных мероприятий |  | 30 | 261 |
| 6 | Создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в целях использования потенциала молодежи в интересах развития города | 1191,9 |  | 1137,7 |  | количество рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  | 40 | 26 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей – удовлетворительна

Реализацию муниципальной программы в 2022 году, определилась как высокий уровень эффективности программы, набравшая интегральную оценку – 99,2

2. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»», утверждена Постановлением Администрации МО «Город Отрадное» от 29 ноября 2021 года № 730, (в редакции Постановлений Администрации МО «Город Отрадное» от 28.03.2022 № 140, от 23.12.2022 № 739), включает в себя 1 проект мероприятия и 3 комплекса процессных мероприятий.

На муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» в 2022 году предусмотрено бюджетных средств 23 834,6 тыс. рублей, кассовый расход 23 670,9 рублей или 99,3 %, в том числе:

На проект мероприятия:

- Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда предусмотрено бюджетных средств 20 471,8 тыс. рублей, кассовый расход  20 471,8  рублей или 100 %

Комплекс процессных мероприятий:

- «Содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда» предусмотрено бюджетных средств 152,8 тыс. рублей, кассовый расход 129,2  рублей или 84,5%

- «Взносы за капитальный ремонт по жилым помещениям муниципального жилищного фонда» предусмотрено бюджетных средств 3 200,0 тыс. рублей, кассовый расход 3 060,0 тыс.  рублей или 95,6%

- «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» предусмотрено бюджетных средств 10,0 тыс. рублей, кассовый расход 9,9 тыс. рублей или 99 %

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы и сведения об установленных и достигнутых целевых показателей.

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО «Город Отрадное» | Другие источники | Бюджет МО «Город Отрадное» | Другие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 Оказание поддержки молодым гражданам (семьям) в приобретении (строительстве) жилья. | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 1 Оказание поддержки молодым гражданам (семьям) в приобретении (строительстве) жилья. | семей | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2 Создание условий для привлечения гражданами собственных средств и средств ипотечных жилищных кредитов для строительства (приобретения) жилых помещений. | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 1 Создание условий для привлечения гражданами собственных средств и средств ипотечных жилищных кредитов для строительства (приобретения) жилых помещений ... | семей | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Создание условий для привлечения гражданами собственных средств и средств ипотечных жилищных кредитов для строительства (приобретения) жилых помещений ... Показатель 1 Улучшение жилищных условий граждан |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | семей/ площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда (тыс. кв. м) | 0/28,5 | 0/28,5 |
| 3. | Задача 3 Улучшение жилищных условий граждан | 3 362,8 | 0 | 3199,1 | 0 | Показатель 1 Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений в соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. | семей | 0 | 0 |
| 4. | Задача 4 Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений в соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 1 | шт. | 2 | 2 |
| 5. | Задача 5 Расселение и ликвидация аварийных МКД. | 20471,8 |  | 20471,8 |  |  |  |  |  |

Оценка деятельности ответственных исполнителей – удовлетворительна

Реализацию муниципальной программы в 2022 году, определилась как высокий уровень эффективности программы, набравшая интегральную оценку – 99,3

3. Муниципальная программа «Безопасность на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 г.г», утверждена Постановлением Администрации МО «Город Отрадное» от 29 ноября 2021 года № 733, (в редакции Постановлений Администрации МО «Город Отрадное» от 18.03.2022 № 112, от 12.04.2022 № 180, от 03.06.2022 №293, от 19.08.2022 № 477, от 31.10.2022 № 594,  от 16.12.2022 № 723), включает в себя 3 комплекса процессных мероприятий.

На муниципальную программу «Безопасность на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 г.г» в 2022 году предусмотрено бюджетных средств 3 321,6 тыс. рублей, кассовый расход 3 253,4 тыс.рублей или 97,9 %, в том числе:

Комплекс процессных мероприятий:

- Комплекс процессных мероприятий № 1 "Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" предусмотрено бюджетных средств 711,3 тыс. рублей, кассовый расход 658,7 тыс.  рублей или 92,6 %

- Комплекс процессных мероприятий № 2 "Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем пожарной безопасности" предусмотрено бюджетных средств 1 200,3  тыс. рублей, кассовый расход 1 186,3  тыс.рублей или 98,8%

- Комплекс процессных мероприятий № 3 "Повышение уровня общественной безопасности" предусмотрено бюджетных средств 1 410,0 тыс. рублей, кассовый расход 1 408,4 рублей или 99,9%

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы и сведения об установленных и достигнутых целевых показателей.

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО «Город Отрадное» | Другие источники | Бюджет МО «Город Отрадное» | Другие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1 | Повышение уровня защиты населения, предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории города | 138,4 | 0 | 131,2 | 0 | Установка точечной системы оповещения населения | Шт. | 1 | 1 |
| 2 | Создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период в рамках полномочий городского поселения | 188,5 | 0 | 187,7 | 0 | Установка камер видеонаблюдения в муниципальных учреждениях | Шт. | 1 | 1 |
| 3 | Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях | 0 | 0 | 0 | 0 | Ремонт ПГ | Шт. | 2 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Приведение пожарных водоемов в соответствие с нормативными требованиями |  | 3 | 0 |
| 4 | Обеспечение готовности постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций | 172,9 | 0 | 150,2 | 0 | Обучение должностных лиц и работников в области ГО | Чел. | 13 | 9 |
| 5 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования, повышение уровня противопожарной защиты населения и объектов муниципальной собственности | 1429,2 | 0 | 1393,3 | 0 | Обучение должностных лиц и работников в области ЧС и ОПБ | Шт. | 7 | 4 |
| 6 | Предупреждение террористических и экстремистских акций, повышение степени защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей (действующих, строящихся, вводимых в эксплуатацию) | 1392,6 | 0 | 1391,0 | 0 | Расширение АПК АИС «Безопасный город» | Шт. | 1 | 1 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей – удовлетворительна

Реализацию муниципальной программы в 2022 году, определилась как высокий уровень эффективности программы, набравшая интегральную оценку – 97,9

4. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Город Отрадное» на 2022-2024 год», утверждена Постановлением Администрации МО «Город Отрадное» от 29 ноября 2021 года № 735, (в редакции Постановлений Администрации МО «Город Отрадное» от 25.03.2022 № 139, от 27.06.2022 № 345, от 19.09.2022 № 527, от 30.09.2022 № 545, от 29.12.2022 № 760), включает в себя 2 комплекса процессных мероприятий.

На муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Город Отрадное» на 2022-2024 год» в 2022 году предусмотрено бюджетных средств 580,4 тыс. рублей, кассовый расход 245,4 тыс.рублей или 42,3 %, в том числе:

Комплекс процессных мероприятий:

- Комплекс процессных мероприятий № 1 «Управление муниципальным имуществом»: предусмотрено бюджетных средств 200,4 тыс. рублей, кассовый расход 145,4 тыс.  рублей или 72,5 %

- Комплекс процессных мероприятий № 2 «Управление земельными ресурсами» предусмотрено бюджетных средств 380,0 тыс. рублей, кассовый расход 100,0  тыс.рублей или 26,3 %

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы и сведения об установленных и достигнутых целевых показателей.

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО «Город Отрадное» | Другие источники | Бюджет МО «Город Отрадное» | Другие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1. | Структурный элемент 1: комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом» | 200,4 | 0 | 145,42 | 0 | ВСЕГО | шт. | 23 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | 1.Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности | шт. | 11 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 2. Изготовление технической документации (технических планов) для постановки на учет бесхозяйных объектов недвижимости | шт. | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 3.Изготовление технической документации (технических паспортов) для технической инвентаризации сооружений | шт. | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 4.Изготовление технической документации (технических паспортов) для технической инвентаризации дорог | шт. | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 5.Содержание нежилого фонда муниципальной собственности | шт. | 1 | 1 |
| 2. | Структурный элемент 2: комплекс процессных мероприятий «Управление земельными ресурсами» | 380,0 | 0 | 100,0 | 0 | ВСЕГО | шт. | 10 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 1.Проведение государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки и (или) постановка их на государственный кадастровый учет | шт. | 5 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 2.Организация и проведение аукционов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации на право заключения договоров купли-продажи/аренды земельных участков. | шт. | 5 | 0 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей – удовлетворительна

Реализацию муниципальной программы в 2022 году, определилась как неудовлетворительной, уровень эффективности программы, набравшая интегральную оценку – 42,3 на основании пояснительной записки от управления муниципальным имуществом, архитектуры, градостроительства администрации МО «Город Отрадное» принято решение о целесообразности сохранения и продолжения реализации муниципальной программы.

5. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Отрадное» на 2022-2024 годы» от 29 ноября 2021 года № 731, (в редакции Постановлений Администрации МО «Город Отрадное» от 14.12.2022 № 712) включает в себя 1 комплекс процессных мероприятий, не требующих финансирование.

6. Муниципальная программа «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 года», утверждена Постановлением Администрации МО «Город Отрадное» от 29 ноября 2021 года № 734, (в редакции Постановлений Администрации МО «Город Отрадное» от 26.01.2022 № 31, от 04.02.2022 № 48, от 01.04.2022 № 151, от 04.05.2022 № 229,  от 01.06.2022 № 292, от 16.06.2022 № 321, от 01.07.2022 № 351, от 11.07.2022 № 381, от 15.09.2022 № 523, от 23.09.2022 № 538, от 17.10.2022 № 568, от 27.12.2022 № 755), включает в себя 5 проектов мероприятия и 7 комплексов процессных мероприятий.

На муниципальную программу «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 года» в 2022 году предусмотрено бюджетных средств 142 894,9 тыс. рублей, кассовый расход 138 909,2 тыс.рублей или 97,2 %, в том числе:

На проект мероприятия:

- Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" предусмотрено бюджетных средств 215,0 тыс. рублей, кассовый расход 215,0 тыс.  рублей или 100 %

- Мероприятия: «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» предусмотрено бюджетных средств 25 954,3 тыс. рублей, кассовый расход 25 954,3 тыс.  рублей или 100 %

- Мероприятия: «Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения»: в 2022 г. финансирование не предусмотрено.

- Мероприятие: «Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам" в 2022 г. финансирование не предусмотрено.

- Мероприятие: «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» предусмотрено бюджетных средств 3 791,0 тыс. рублей, кассовый расход 3 791,0 тыс.  рублей или 100 %

Комплекс процессных мероприятий:

- Комплекс процессных мероприятий № 1 "Благоустройство территории МО «Город Отрадное: предусмотрено бюджетных средств 64 421,0 тыс. рублей, кассовый расход 63 914,7 тыс.  рублей или 99,2 %

- Комплекс процессных мероприятий № 2 «Содержание, капитальный ремонт (ремонт) дорог общего пользования и дворовых территорий» предусмотрено бюджетных средств 17 527,7 тыс. рублей, кассовый расход 17 336,4  тыс.рублей или 98,9 %

- Комплекс процессных мероприятий № 3 "Устройство тротуаров и пешеходных дорожек" предусмотрено бюджетных средств 2 000,0 тыс. рублей, кассовый расход 1 521,4  тыс.рублей или 76,1%

- Комплекс процессных мероприятий № 4 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального хозяйства»: предусмотрено бюджетных средств 18 485,3 тыс. рублей, кассовый расход 17 536,6  тыс.рублей или 94,9%

- Комплекс процессных мероприятий № 5 «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий» предусмотрено бюджетных средств 7 000,0 тыс. рублей, кассовый расход 6 139,2 тыс.рублей или 87,7%

- Комплекс процессных мероприятий № 6 «Организация мероприятий в сфере обращения с отходами»: предусмотрено бюджетных средств 1 500,6 тыс. рублей, кассовый расход 1 500,6 тыс.рублей или 100%

- Комплекс процессных мероприятий № 7 «Обеспечение бытового обслуживания»: предусмотрено бюджетных средств 2 000,0 тыс. рублей, кассовый расход 1 000,0 тыс.рублей или 50%

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы и сведения об установленных и достигнутых целевых показателей.

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО «Город Отрадное» | Другие источники | Бюджет МО «Город Отрадное» | Другие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1 | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети дорог местного значения и сооружений на них. | 19604,02 | 23877,97 | 19412,72 | 23877,97 | Количество отремонтированных дорог автомобильных | дорог | 2 | 2 |
| 2 | Выполнение проектирования строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектирование строительства автомобильной дороги | ед. | 1 | 0 |
| 3 | Создание безопасных и комфортных условий для жителей (пешеходов) | 2506,25 | 5000,33 | 2027,70 | 5000,33 | Устройство тротуаров и пешеходных дорожек | ед. | 4 | 4 |
| 4 | Организация отдыха граждан, детей на придомовых территориях | 81442,22 | 3464,10 | 78987,25 | 3464,10 | Количество благоустроенных дворов – дворовых территорий | ед. | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение в лизинг коммунальной техники | ед. | 1 | 1 |
| 5 | Повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Отрадное» | 7000,0 | 0 | 6139,22 | 0 | Выполнение действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (энергосервис) по уличному освещению в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области | контракт | 1 | 1 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей – удовлетворительна

Реализацию муниципальной программы в 2022 году, определилась как высокий уровень эффективности программы, набравшая интегральную оценку – 97,2

7. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Город Отрадное» на 2022-2024 года», утверждена Постановлением Администрации МО «Город Отрадное» от 29 ноября 2021 года № 729, (в редакции Постановлений Администрации МО «Город Отрадное» от 26.01.2022 № 32, от 01.07.2022 № 352, от 14.11.2022 № 626), включает в себя 1 мероприятия.

На муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Город Отрадное» на 2022-2024 года» в 2022 году предусмотрено бюджетных средств 22 500,0 тыс. рублей, кассовый расход 22 500,0 тыс.рублей или 100 %, в том числе:

На проект мероприятия:

1.	Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено бюджетных средств 22 500,0 тыс. рублей, кассовый расход 22 500, 0 тыс.  рублей или 100 %

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы и сведения об установленных и достигнутых целевых показателей.

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО «Город Отрадное» | Другие источники | Бюджет МО «Город Отрадное» | Другие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовой территории многоквартирных домов МО «Город Отрадное» | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий с МКД. | % | 100 | 0 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО «Город Отрадное» | 2500,0 | 20000,0 | 2500,0 | 20000,0 | Доля общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий | единица | 1 | 1 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей – удовлетворительна

Реализацию муниципальной программы в 2022 году, определилась как высокий уровень эффективности программы, набравшая интегральную оценку – 100

8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Отрадненском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области», утверждена Постановлением Администрации МО «Город Отрадное» от 29 ноября 2021 года № 732 включает в себя 1 комплекс процессных мероприятий.

На муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Отрадненском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области» в 2022 году предусмотрено бюджетных средств 498,0 тыс. рублей, кассовый расход 491,4 тыс.рублей или 98,7 %, в том числе:

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективной деятельности органов местного самоуправления» в 2022 году предусмотрено бюджетных средств 498,0 тыс. рублей, кассовый расход 491,4 тыс.рублей или 98,7 %

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы и сведения об установленных и достигнутых целевых показателей.

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО «Город Отрадное» | Другие источники | Бюджет МО «Город Отрадное» | Другие источники |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров | 498,0 |  | 491,4 |  | Повышение квалификации сотрудников администрации (с получением свидетельства, удостоверений государственного образца) , в том числе по профильным направлениям деятельности по краткосрочным программам за счет средств местного бюджета и дистанционное обучение с использованием сети Интернет | чел. | 10 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления | чел. | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Использование муниципальными служащими для профессионального роста информационных правовых систем «Гарант», электронная система «Госзаказ | ед. | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение рабочих мест муниципальных служащих доступом к сети Интернет | ед. | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | Оформление подписки для муниципальных служащих на специальные журналы, соответствующие профилю деятельности, на периодические издания | ед. | 4 | 4 |
| 2 | Совершенствование технологии объективной оценки служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  | Проведение аттестации муниципальных служащих | чел. | 5 | 0 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей – удовлетворительна

Реализацию муниципальной программы в 2022 году, определилась как высокий уровень эффективности программы, набравшая интегральную оценку – 98,7