КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### от   19 мая 2023 года  № 291

##### О разработке проекта бюджета МО «Город Отрадное» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

##### В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  пунктами 4.3 и 4.4. Положения о бюджетном процессе в  Отрадненском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов «02» сентября 2020 года № 35,  Положением о порядке и сроках составления проекта бюджета Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным постановлением администрации от 25 июня 2020 г. №328, администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

- Утвердить состав комиссии по бюджетным проектировкам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 1.

- Утвердить положение о комиссии по бюджетным проектировкам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 2.

##### 3. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта бюджета МО «Город Отрадное» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 3.

4. Руководителям структурных подразделений администрации и подведомственных учреждений МО «Город Отрадное» обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки.

5. Начальнику финансово-экономического управления администрации МО «Город Отрадное»:

5.1. Осуществлять формирование проекта бюджета МО «Город Отрадное» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с проектами муниципальных  программ, проектами  смет и муниципальных заданий.

5.2. В срок до 20 октября 2023 года направить проект бюджета МО «Город Отрадное» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов главе администрации МО «Город Отрадное».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель

главы администрации                                                                      А.С.Морозов

Разослано: дело- 2, ФЭУ, КФ КМР, копии - 1-й зам. главы, зам.главы по ОВ, ЖО, КО, УПИКО, УМИАГ, отдел по орг.вопросам, , отдел учета,  МБУК «КЦ «Фортуна», МБУ СМИ «Редакция газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра», МП «УКХ», МКУ «Отрадненская библиотека», МКУ «УГХ», МБУ «ЦБО»

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

МО «Город Отрадное»

от   19 мая 2023 г.  № 291

(Приложение 1)

СОСТАВ

комиссии по бюджетным проектировкам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

| Комиссия | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| --- | --- | --- |
| Председатель | Морозов Александр Сергеевич | Первый заместитель главы администрации |
| Члены комиссии | Цивилева Людмила Владимировна | Заместитель главы администрации по ЖКХ |
|  | Емельянова Анна Андреевна | Заместитель главы администрации по общим вопросам |
|  | Косицкая Татьяна Валерьевна | Начальник ФЭУ |
|  | Турновская Светлана Леонардовна | Начальник отдела учета и отчетности-Главный бухгалтер |
|  | Ташчян Александра Андреевна | Начальник управления ЖКХ |
|  | Ченчик Александр Владимирович | Начальник УПиКО |
|  | Гольцова Нина Александровна | Начальник УМиАГ |

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

МО «Город Отрадное»

19 мая 2023г.  № 291

(Приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТНЫМ ПРОЕКТИРОВКАМ

НА 2024 год И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

1.  Комиссия администрации МО «Город Отрадное» по бюджетным проектировкам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – Комиссия) является временно действующим совещательным органом, координирующим работу по составлению проекта бюджета МО «Город Отрадное» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Комиссия образована в целях обеспечения взаимодействия отраслевых органов администрации МО «Город Отрадное», совета депутатов МО «Город Отрадное», государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, учреждений при разработке проекта местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

2.  В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными и областными законами, Уставом Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3.  Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопросов, связанных с разработкой проекта бюджета МО «Город Отрадное» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

4.  Для выполнения возложенной на нее задачи Комиссия осуществляет следующие функции:

рассматривает основные параметры прогноза социально-экономического развития МО «Город Отрадное» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

рассматривает и согласовывает предложения по формированию основных направлений бюджетной и налоговой политики МО «Город Отрадное»;

определяет приоритетные расходования бюджетных средств на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

рассматривает основные показатели проекта бюджета МО «Город Отрадное»;

рассматривает вопросы по бюджетным проектировкам на 2024 год и среднесрочную перспективу;

рассматривает проекты муниципальных программ;

рассматривает проекты муниципальных заданий для муниципальных учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

осуществляет контроль за реализацией решений и рекомендаций комиссии.

- Для осуществления поставленной задачи Комиссия имеет право запрашивать в установленном порядке у учреждений, организаций необходимые для ее деятельности документы, материалы и информацию.

6.   Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, организует её работу и осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений и рекомендаций.

7.  Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии в рабочем порядке в сроки, обеспечивающие соблюдение графика представления и рассмотрения документов по проекту бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в соответствии с Положением о порядке и сроках составления проекта бюджета Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным постановлением администрации от 25 июня 2020 г. №328.

8.  Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для всех участников бюджетного процесса.

9.   Комиссия в срок до 20 октября текущего года рассматривает проект бюджета с прилагаемыми документами на очередной финансовый год, вносит корректировки и передает на согласование главе администрации.

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

МО «Город Отрадное»

19 мая 2023г.  № 291

(Приложение 3)

ПЛАН

мероприятий по подготовке проекта бюджета

##### Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

| № п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные параметры прогноза социально-экономического развития МО «Город Отрадное» на среднесрочный период 2024-2026 годов | ФЭУ | до 02 июня 2023 года | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Предварительный прогноз объемов поступлений в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – районный бюджет) и консолидированный бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области по видам (подвидам) доходов и видов источников финансирования дефицита бюджета на 2024-2026 годы с обоснованиями произведенных расчетов и пояснительной запиской | УМИАГ, УЖКХ, ОУМиЗ | до 02 июня 2023 года | ФЭУ |
|  | Подготовка прогнозного плана (программы) приватизации (продажи) муниципального имущества на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | ОУМиЗ | до 02 июня 2023 года | ФЭУ |
|  | Оценка поступления доходов в текущем финансовом году. | ФЭУ | до 09 июня 2023 года | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Предложения по основным подходам к формированию бюджетной политики на 2024-2026 годы: - доля расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в общем объеме расходов бюджета; - дорожный фонд; - размер резервных фондов; - размер индексации расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений; - размер индексации заработной платы работников органов МСУ; - индексация прочих расходов; - расходы на реализацию Указов Президента Российской Федерации | Заместители главы и начальники структурных подразделений администрации | Июль 2023 | ФЭУ |
|  | Формирование общих (предельных)объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году и на плановый период 2025 и 2026 по бюджету МО «Город Отрадное» | ФЭУ | Июль 2023 года | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Составление прогноза основных характеристик бюджета МО «Город Отрадное» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 | ФЭУ | до 25 августа 2023 года | Комитет финансов КР |
|  | Формирование предложений по оптимизации бюджетных ассигнований | ФЭУ | июль 2023 года | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Перечень муниципальных программ в части дополнения (исключения) муниципальных программ и направлений реализации муниципальных программ, изменения наименований муниципальных программ | Руководители структурных подразделений администрации и подведомственных учреждений | до 01 августа 2023 | ФЭУ |
|  | Утверждение лимитов потребления тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения муниципальными учреждениями на 2023 год | УЖКХ | До 10 августа 2023 | ФЭУ |
|  | Доведение общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов до главных распорядителей и получателей бюджетных средств. Рекомендации по распределению общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов. | ФЭУ | до 15 августа 2023 года | Совет депутатов, подведомственные учреждения |
|  | Предоставление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | Руководители структурных подразделений администрации и подведомственных учреждений | до 01 сентября 2023 года | ФЭУ |
|  | Формирование в «АЦК-планировании 2024» бюджетных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | ФЭУ | До 01 сентября 2023 года | Комитет финансов КР, ФЭУ |
|  | Представление заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований, и ОБАСов на дополнительную потребность | Руководители структурных подразделений администрации и подведомственных учреждений | До 01 сентября 2023 года | ФЭУ |
|  | Налоговый потенциал доходов бюджетов муниципальных образований на 2024-2026 годы. Оценка потерь бюджета от предоставления налоговых льгот. | ФЭУ | Август 2023 года | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Формирование проектов муниципальных заданий, муниципальных услуг (работ) в соответствии с порядком формирования муниципального задания и предоставление перечня целевых субсидий в соответствии с порядком определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели | Руководители структурных подразделений администрации и подведомственных учреждений | до 10 сентября | ФЭУ |
|  | Разработка проектов муниципальных программ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Руководители структурных подразделений администрации и подведомственных учреждений | до 04 сентября | ФЭУ |
|  | Представление адресной инвестиционной программы на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с обоснованием бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования | УЖКХ | До 05 сентября 2023 года | ФЭУ |
|  | Формирование в «АЦК-Планировании 2024» сводных бюджетных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований и доведение их до статуса «Согласование» | ФЭУ | До 05 сентября | Комитет финансов КР, ФЭУ |
|  | Рассмотрение заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов, составление перечня несогласованных вопросов | ФЭУ | До 09 сентября 2023г | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Доведение в «АЦК-Планирование 2024» сводных бюджетных заявок до статуса «Обработка завершена» | ФЭУ | До 15 сентября | Комитет финансов КР, ФЭУ |
|  | Реестр источников доходов бюджета МО «Город Отрадное» | ФЭУ | До 15 октября 2023 г |  |
|  | Проекты нормативных правовых актов, в соответствии с которыми будет производиться распределение (предоставление, расходование) ассигнований в 2024 -2026 годах | ФЭУ | до 01 октября | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023-2025годы | ФЭУ | до 12 октября | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета за 2023 год | ФЭУ | до 11 октября | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Представление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области | Структурные подразделения администрации | До 15 октября | ФЭУ |
|  | Формирование предварительного проекта бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов годов и предложений по формированию текстовой части решения о бюджете | ФЭУ | до 17 октября | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Представление пояснительной записки к проекту бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с расчетами | ФЭУ | до 30 октября | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Утверждение муниципальным правовым актом администрации МО «Город Отрадное» Перечня муниципальных программ | ФЭУ | до 01 ноября | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Разработка прогноза социально-экономического развития МО «Город Отрадное» на 2024-2026 годы | ФЭУ | до 01 ноября | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Согласование проекта бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в установленном порядке | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 05 ноября | ФЭУ |
|  | Завершение работы над проектом бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и передача его на рассмотрение, согласование и одобрение руководителю администрации | ФЭУ | до 01 ноября 2023 года | Глава администрации |
|  | Подготовка постановления администрации МО «Город Отрадное» «О проекте решения совета депутатов «О бюджете Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | ФЭУ | Не позднее 15 ноября 2023 | Глава администрации |
|  | Публичные слушания по проекту бюджета МО «Город Отрадное» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | ФЭУ | Ноябрь 2023 года | население |
|  | Представление в совет депутатов проекта решения, а также других материалов, направляемых в соответствии с бюджетным законодательством одновременно с проектом бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов год на рассмотрение совета депутатов | Глава администрации | Не позднее 15 ноября 2023 | совет депутатов |
|  | Представление в контрольно-счетную комиссию совета депутатов проекта решения, а также других материалов, направляемых в соответствии с бюджетным законодательством одновременно с проектом бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов для подготовки экспертного заключения | Глава администрации | Не позднее 15 ноября 2023 | контрольно-счетная комиссия совета депутатов |
|  | Утверждение муниципальных программ (изменение в ранее утвержденные программы), включаемых в проект местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Руководители структурных подразделений администрации | до 20 ноября | ФЭУ |