## Лист1
Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ МО «Город Отрадное» на 01.01.2025г.
«Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное» на 2024-2026 годы» (наименование муниципальной программы) за январь - декабрь 2024 года
Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента | Плановый объем на отчетный период (кол-во) | Фактически выполненный объем за отчетный период (кол-во) | Плановый объем финансирования на отчетный период (тыс.руб) | Фактический объем финансирования на отчетный период (тыс.руб)
Проекты
отсутствуют
Процессные мероприятия
1. Комплекс процессных мероприятий № 1 "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" | 2 | 2 | 4194 | 4194
2. Комплекс процессных мероприятий № 2 "Обеспечение отдыха детей и подростков" | 1 | 1 | 724 | 693.3
3. Комплекс процессных мероприятий № 3 "Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения" | 1 | 1 | 770 | 770
4. Комплекс процессных мероприятий № 4 "Поддержка средств массовой информации" | 2 | 2 | 4050 | 3930
5. Комплекс процессных мероприятий № 5 "Развитие и модернизация объектов культуры" | 4 | 4 | 48581.1 | 48510.7
ИТОГО: |  |  | 58319.1 | 58098
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 2024-2026гг.» (наименование муниципальной программы) за январь – декабрь 2024 года
Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента | Плановый объем на отчетный период (кол-во) | Фактически выполненный объем за отчетный период (кол-во) | Плановый объем финансирования на отчетный период (тыс.руб) | Фактический объем финансирования на отчетный период (тыс.руб)
Проекты
1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 0 | 0 | 0 | 0
Процессные мероприятия
1 "Содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда" | 1 | 1 | 357.8 | 298.1
2. Взносы за капитальный ремонт по жилым помещениям муниципального жилищного фонда | 1 | 1 | 4080 | 3957.3
3. Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | 1 | 1 | 660 | 521
Мероприятие по изъятию и выкупу недвижимости для муниципальных нужд | 1 | 1 | 8386 | 8386
ИТОГО: |  |  | 13483.8 | 13162.4
«Безопасность на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 2024-2026гг.» (наименование муниципальной программы) за январь – декабрь 2024 года
Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента | Плановый объем на отчетный период (кол-во) | Фактически выполненный объем за отчетный период (кол-во) | Плановый объем финансирования на отчетный период (тыс.руб) | Фактический объем финансирования на отчетный период (тыс.руб)
Проекты
отсутствуют
Процессные мероприятия
Комплекс процессных мероприятий № 1 "Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 5 | 5 | 7898.8 | 7886.3
Комплекс процессных мероприятий № 2 "Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем пожарной безопасности" | 3 | 3 | 781.5 | 598.1
Комплекс процессных мероприятий № 3 "Повышение уровня общественной безопасности" | 1 | 1 | 36 | 36
ИТОГО: |  |  | 8716.3 | 8520.4
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Город Отрадное»» на 2024-2026 год (наименование муниципальной программы) за январь – декабрь 2024 года
Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента | Плановый объем на отчетный период (кол-во) | Фактически выполненный объем за отчетный период (кол-во) | Плановый объем финансирования на отчетный период (тыс.руб) | Фактический объем финансирования на отчетный период (тыс.руб)
Проекты
отсутствуют
Процессные мероприятия
1. Комплекс процессных мероприятий № 1 «Управление муниципальным имуществом» | 2 | 2 | 96.7 | 57.6
2. Комплекс процессных мероприятий № 2 «Управление земельными ресурсами» | 3 | 3 | 11470.6 | 11389
ИТОГО: |  |  | 11567.3 | 11446.6
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Отрадное» на 2024-2026годы» (наименование муниципальной программы) за январь – декабрь 2024 года
Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента | Плановый объем на отчетный период (кол-во) | Фактически выполненный объем за отчетный период (кол-во) | Плановый объем финансирования на отчетный период (тыс.руб) | Фактический объем финансирования на отчетный период (тыс.руб)
Проекты
отсутствуют
Процессные мероприятия
1. Комплекс процессных мероприятий № 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Город Отрадное" | 2 | 2 | 140 | 140
ИТОГО: |  |  | 140 | 140
«Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 – 2026 года» (наименование муниципальной программы) за январь – декабрь 2024 года
Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента | Плановый объем на отчетный период (кол-во) | Фактически выполненный объем за отчетный период (кол-во) | Плановый объем финансирования на отчетный период (тыс.руб) | Фактический объем финансирования на отчетный период (тыс.руб)
Проекты
Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования | 1 | 1 | 23751.7 | 23751.7
Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 2 | 1 | 10324.6 | 78.7
Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области | 1 | 1 | 1240.3 | 1240.3
Процессные мероприятия
Комплекс процессных мероприятий № 1 "Благоустройство территории МО «Город Отрадное» | 6 | 6 | 135658.3 | 131539.7
Комплекс процессных мероприятий № 2 «Содержание, капитальный ремонт (ремонт) дорог общего пользования и дворовых территорий» | 2 | 2 | 28587.8 | 27846.1
Комплекс процессных мероприятий № 3 "Устройство тротуаров и пешеходных дорожек" | 1 | 1 | 1900 | 1899.3
Комплекс процессных мероприятий № 4 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального хозяйства» | 4 | 4 | 4309.8 | 4258.3
Комплекс процессных мероприятий № 5 «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий» | 1 | 1 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий № 6 «Организация мероприятий в сфере обращения с отходами» | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  | 205772.5 | 190614.1
««Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Город Отрадное» на 2024-2026 года» (наименование муниципальной программы) за январь – декабрь 2024 года
Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента | Плановый объем на отчетный период (кол-во) | Фактически выполненный объем за отчетный период (кол-во) | Плановый объем финансирования на отчетный период (тыс.руб) | Фактический объем финансирования на отчетный период (тыс.руб)
Проекты
Формирование комфорной городской среды | 1 | 1 | 22061.1 | 22061.1
Процессные мероприятия
отсутствуют | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  | 22061.1 | 22061.1
«Развитие муниципальной службы в Отрадненском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области» на 2024-2026г.г." (наименование муниципальной программы) за январь –декабрь 2024 года
Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента | Плановый объем на отчетный период (кол-во) | Фактически выполненный объем за отчетный период (кол-во) | Плановый объем финансирования на отчетный период (тыс.руб) | Фактический объем финансирования на отчетный период (тыс.руб)
Проекты
отсутствуют
Процессные мероприятия
«Создание условий для эффективной деятельности органов местного самоуправления | 1 | 1 | 340 | 327.9
ИТОГО: |  |  | 340 | 327.9