## Лист1
Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ МО «Город Отрадное» на 01.10.2025г.
«Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное» на 2025-2027годы» (наименование муниципальной программы) за январь - сентябрь 2025 года
Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента | Плановый объем на отчетный период (кол-во) | Фактически выполненный объем за отчетный период (кол-во) | Плановый объем финансирования на отчетный период (тыс.руб) | Фактический объем финансирования на отчетный период (тыс.руб)
Проекты
Отраслевой проект «Развитие инфраструктуры культуры» | 0 | 0 | 0 | 0
Процессные мероприятия
1. Комплекс процессных мероприятий № 1 "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" | 2 | 2 | 6370 | 6160.5
2. Комплекс процессных мероприятий № 2 "Обеспечение отдыха детей и подростков" | 1 | 1 | 945 | 729.5
3. Комплекс процессных мероприятий № 3 "Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения" | 1 | 1 | 1280 | 1280
4. Комплекс процессных мероприятий № 4 "Поддержка средств массовой информации" | 2 | 2 | 3157.5 | 3157.5
5. Комплекс процессных мероприятий № 5 "Развитие и модернизация объектов культуры" | 4 | 4 | 51703.9 | 46403.4
ИТОГО: |  |  | 63456.4 | 57730.9
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 2025-2027гг.» (наименование муниципальной программы) за январь – сентябрь 2025 года
Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента | Плановый объем на отчетный период (кол-во) | Фактически выполненный объем за отчетный период (кол-во) | Плановый объем финансирования на отчетный период (тыс.руб) | Фактический объем финансирования на отчетный период (тыс.руб)
Проекты
1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 0 | 0 | 0 | 0
Процессные мероприятия
1 "Содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда" | 1 | 1 | 1407.7 | 419.2
2. Взносы за капитальный ремонт по жилым помещениям муниципального жилищного фонда | 1 | 1 | 3568 | 3297.2
3. Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | 1 | 0 | 7494.8 | 0
ИТОГО: |  |  | 12470.5 | 3716.4
«Безопасность на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 2025-2027гг.» (наименование муниципальной программы) за январь – сентябрь 2025 года
Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента | Плановый объем на отчетный период (кол-во) | Фактически выполненный объем за отчетный период (кол-во) | Плановый объем финансирования на отчетный период (тыс.руб) | Фактический объем финансирования на отчетный период (тыс.руб)
Проекты
отсутствуют
Процессные мероприятия
Комплекс процессных мероприятий № 1 "Гражданская оборона" | 1 | 1 | 177.6 | 53
Комплекс процессных мероприятий № 2 "Пожарной безопасности" | 1 | 1 | 914.3 | 708
Комплекс процессных мероприятий № 3 "Чрезвычайные ситуации" | 1 | 1 | 1488.3 | 489.1
Комплекс процессных мероприятий № 4 "Общественная безопасность" | 1 | 1 | 3062.7 | 2514.3
ИТОГО: |  |  | 5642.9 | 3764.4
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Город Отрадное»» на 2025-2027 год (наименование муниципальной программы) за январь – сентябрь 2025 года
Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента | Плановый объем на отчетный период (кол-во) | Фактически выполненный объем за отчетный период (кол-во) | Плановый объем финансирования на отчетный период (тыс.руб) | Фактический объем финансирования на отчетный период (тыс.руб)
Проекты
отсутствуют
Процессные мероприятия
1. Комплекс процессных мероприятий № 1 «Управление муниципальным имуществом» | 5 | 2 | 285.1 | 98.1
2. Комплекс процессных мероприятий № 2 «Управление земельными ресурсами» | 1 | 1 | 2702.7 | 708
ИТОГО: |  |  | 2987.8 | 806.1
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Отрадное» на 2025-2027годы» (наименование муниципальной программы) за январь – сентябрь 2025 года
Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента | Плановый объем на отчетный период (кол-во) | Фактически выполненный объем за отчетный период (кол-во) | Плановый объем финансирования на отчетный период (тыс.руб) | Фактический объем финансирования на отчетный период (тыс.руб)
Проекты
отсутствуют
Процессные мероприятия
1. Комплекс процессных мероприятий № 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО "Город Отрадное" | 1 | 1 | 37.5 | 25
ИТОГО: |  |  | 37.5 | 25
«Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2025 – 2027 года» (наименование муниципальной программы) за январь – сентябрь 2025 года
Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента | Плановый объем на отчетный период (кол-во) | Фактически выполненный объем за отчетный период (кол-во) | Плановый объем финансирования на отчетный период (тыс.руб) | Фактический объем финансирования на отчетный период (тыс.руб)
Проекты
Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования | 1 | 0 | 37925.3 | 11377.6
Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 2 | 2 | 8570.5 | 8524.9
Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области | 1 | 0 | 1458.6 | 0
Процессные мероприятия
Комплекс процессных мероприятий № 1 "Благоустройство территории МО «Город Отрадное» | 5 | 5 | 67826.4 | 59261.5
Комплекс процессных мероприятий № 2 «Содержание, капитальный ремонт (ремонт) дорог общего пользования и дворовых территорий» | 3 | 2 | 27945.5 | 25687.5
Комплекс процессных мероприятий № 3 "Устройство тротуаров и пешеходных дорожек" | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий № 4 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального хозяйства» | 3 | 3 | 3465.1 | 3156
Комплекс процессных мероприятий № 5 «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий» | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий № 6 «Организация мероприятий в сфере обращения с отходами» | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий № 7 «Услуги в области похоронного дела» | 1 | 1 | 137.5 | 91.7
Комплекс процессных мероприятий № 8 «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества » | 1 | 0 | 3706.6 | 0
ИТОГО: |  |  | 151035.5 | 108099.2
««Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Город Отрадное» на 2025-2027 года» (наименование муниципальной программы) за январь – сентябрь 2025 года
Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента | Плановый объем на отчетный период (кол-во) | Фактически выполненный объем за отчетный период (кол-во) | Плановый объем финансирования на отчетный период (тыс.руб) | Фактический объем финансирования на отчетный период (тыс.руб)
Проекты
Формирование комфорной городской среды | 1 | 1 | 29105.8 | 29105.8
Процессные мероприятия
отсутствуют | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  | 29105.8 | 29105.8
«Развитие муниципальной службы в Отрадненском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области» на 2025-2027г.г." (наименование муниципальной программы) за январь – сентябрь 2025 года
Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента | Плановый объем на отчетный период (кол-во) | Фактически выполненный объем за отчетный период (кол-во) | Плановый объем финансирования на отчетный период (тыс.руб) | Фактический объем финансирования на отчетный период (тыс.руб)
Проекты
отсутствуют
Процессные мероприятия
«Создание условий для эффективной деятельности органов местного самоуправления | 1 | 1 | 239 | 204
ИТОГО: |  |  | 239 | 204